## Sheet1
家装平台
装修公司管理
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 是否完成
1 | 装修公司申请入驻 |  | 0.5 | 是
2 | 装修公司登录 |  | 0.25 | 是
3 | 装修公司基本信息查看 |  | 0.5 | 是
4 | 装修公司基本信息修改 |  | 0.5 | 是
5 | 装修公司登录密码修改 |  | 0.25 | 是
6 | 装修案例添加 | 需要上传图片 | 1
7 | 装修案例修改 |  | 0.5
8 | 装修案例分页查看 | 点击单个案例可查看案例详情 | 1
9 | 装修案例状态的修改 | 必须确认 | 0.25
10 | 活动添加 |  | 0.5
11 | 活动修改 |  | 0.5
12 | 活动分页查看 | 点击单个活动可查看活动详情 | 0.5
13 | 活动状态的修改 | 必须确认 | 0.25
14 | 业主预约分页查看 |  | 0.5
7
建材商管理
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 是否完成
1 | 建材商申请入驻 |  | 0.5 | 是
2 | 建材商登录 |  | 0.25 | 是
3 | 建材商基本信息查看 |  | 0.5 | 是
4 | 建材商基本信息修改 |  | 0.5 | 是
5 | 建材商登录密码修改 |  | 0.25 | 是
6 | 活动添加 |  | 0.5 | 是
7 | 活动修改 |  | 0.5
8 | 活动分页查看 | 点击单个活动可查看活动详情 | 0.5
9 | 活动状态的修改 | 必须确认 | 0.25
10 | 商品添加 |  | 0.5
11 | 商品修改 |  | 0.5
12 | 商品分页查看 | 点击单个商品可查看商品详情 | 0.5
13 | 商品状态的修改 | 必须确认 | 0.25
5.5
设计师管理
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 是否完成
1 | 设计师申请入驻 |  | 0.5 | 是
2 | 设计师登录 |  | 0.25 | 是
3 | 设计师基本信息查看 |  | 0.5 | 是
4 | 设计师基本信息修改 |  | 0.5 | 是
5 | 设计师登录密码修改 |  | 0.25 | 是
6 | 设计案例添加 |  | 0.5
7 | 设计案例修改 |  | 0.5
8 | 设计案例分页查看 | 点击单个案例可查看案例详情 | 0.5
9 | 设计案例状态的修改 | 必须确认 | 0.25
3.75
业主管理
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 是否完成
1 | 业主注册 |  | 0.5 | 是
2 | 业主登录 |  | 0.25 | 是
3 | 业主基本信息查看 |  | 0.5 | 是
4 | 业主基本信息修改 |  | 0.25 | 是
5 | 业主登录密码修改 |  | 0.25 | 是
6 | 业主预约分页查看 |  | 0.5
7 | 业主预约状态的修改 | 必须确认 | 0.25
8 | 业主收藏装修公司 | 装修公司详情页中收藏 已经收藏的装修公司，需要在列表页中和详情页中显示已收藏 | 0.25
9 | 业主分页查看收藏的装修公司 |  | 0.5
10 | 业主取消对装修公司的收藏 | 必须确认 | 0.25
11 | 业主收藏装修公司案例 | 业主可在装修公司案例详情页面收藏 | 0.25
12 | 业主分页查看收藏的装修公司案例 |  | 0.5
13 | 业主取消对装修公司案例的收藏 |  | 0.25
14 | 业主收藏设计师 | 设计师详情页中收藏 | 0.25
15 | 业主分页查看收藏的设计师 |  | 0.5
16 | 业主取消对设计师的收藏 | 必须确认 | 0.25
17 | 业主收藏设计案例 | 业主可在设计案例详情页中收藏 | 0.25
18 | 业主分页查看收藏的设计案例 |  | 0.5
19 | 业主取消对设计案例的收藏 | 必须确认 | 0.25
20 | 业主收藏建材商 | 建材商详情页中收藏 | 0.25
21 | 业主分页查看收藏的建材商 |  | 0.5
22 | 业主取消对建材商的收藏 | 必须确认 | 0.25
23 | 业主收藏建材商商品 | 业主可在建材商品详情页中收藏 | 0.25
24 | 业主分页查看收藏的建材商商品 |  | 0.5
25 | 业主取消对建材商商品的收藏 | 必须确认 | 0.25
8.5
系统管理
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 是否完成
1 | 管理员登录 |  | 0.25
2 | 管理员添加 | 只有超级管理员可操作 | 0.25
3 | 管理员分页查看 | 只有超级管理员可操作 | 0.5
4 | 管理员状态的修改 | 只有超级管理员可操作 | 0.25
5 | 基本信息查看 |  | 0.25 | 是
6 | 基本信息修改 |  | 0.25 | 是
7 | 管理员登录密码修改 | 登录的管理员修改自己的登录密码 | 0.25 | 是
8 | 装修公司分页查看 | 增加查看装修案例，查看活动链接 | 1
9 | 设计师分页查看 | 增加查看设计案例链接 | 1
10 | 建材商分页查看 | 增加查看商品，查看活动链接 | 1
11 | 业主分页查看 | 增加查看各类收藏的链接 | 1
12 | 预约分页查看 |  | 0.5
13 | 装修公司入驻审核 |  | 0.25
14 | 建材商入驻审核 |  | 0.25
15 | 设计师入驻审核 |  | 0.25
7.25
主页
编号 | 功能 | 说明 | 人天数 | 是否完成
1 | 顶部导航 |  | 3 | 是
2 | 分区域显示固定数量的装修公司 | 增加查看更多链接 |  | 是
3 | 分区域显示固定数量的设计师 | 增加查看更多链接 |  | 是
4 | 分区域显示固定数量的建材商 | 增加查看更多链接 |  | 是
5 | 分区域显示固定数量的建材商品 | 增加查看更多链接
3
15